## Sheet1
프트폴리오 스케줄
플젝명 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 작업 | 담당자 | 2월 | [6 empty] | 1차 | 2차 | 런칭
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Minideco 홈페이지 리뉴얼 | 아기자기하지만 너무 화려해서 시선이 분산되거나 지저분한 느낌이 들지 않도록 함 | 기초데이터 수집 | 사진,영상,음악등
|  | 아이디어스케치 | 벤치마킹 및 아이디어도출
정보구조설계
|  | 디자인구성요소제작 | 스토리보드 설계 및 제작
|  | 구현 | Main | 디자인
HTML
script
|  |  | 제품목록페이지 | 디자인
HTML
script
|  |  | 제품 상세 페이지 | 디자인
HTML
script
|  |  | 마이페이지 | 디자인
html
script
|  |  | 장바구니 | 디자인
HTML
script
|  |  | 고객지원 | 디자인
HTML
script
|  |  | 회원가입 | 디자인
HTML
script

## Sheet2
일정표 |  |  |  |  | D- |  | 78 |  |  | 예정 |  | 완료
플젝 이름 | 컨셉 | 분류 | 상세 | 작업 | 3월 3주 | [6 empty] | 3월 4주 | [6 empty] | 3월 5주 | [6 empty] | 4월 1주 | [6 empty] | 4월 2주 | [6 empty] | 4월 3주 | [6 empty] | 4월 4주 | [6 empty] | 5월 1주 | [6 empty] | 5월 2주 | [6 empty] | 5월 3주 | [6 empty] | 5월 4주 | [6 empty] | 6월 1주
[5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
미니데코 리뉴얼 | 아기자기하지만 너무 화려해서 시선이 분산되거나 지저분한 느낌이 들지 않도록 함 | 구현 | 전체 페이지 | html
js
포트폴리오 1 -원페이지 스크롤 | 코스모폴리탄 느낌 | 구상 | 컨셉 설정 | 컨셉 설정 | bar: 3월 3주 16
|  | 기초 데이터 수집 | 사진, 영상, 음악 등 | 자료 조사 | bar: 3월 3주 16
|  | 아이디어 스케치 | 벤치마킹 및 아이디어 도출 | 아이디어 구상 | bar: 3월 3주 16
|  | 정보 구조 설계 | 정보 구조 설계 | 정보 구조도 제작 | bar: 3월 3주 17
|  | 디자인 | 스토리보드 설계 및 제작 | 스토리보드 제작 | bar: 3월 3주 17 to 3월 3주 19
|  | 일정 | 제작 일정 수정 | bar: 3월 3주 20
|  | 구현 | main | 디자인 | bar: 3월 3주 20
html | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
js | bar: 3월 5주 31 to 3월 5주 2
|  |  | 키워드 소개 | 디자인 | bar: 3월 3주 20
html | bar: 3월 4주 23 to 3월 4주 24
js | bar: 3월 5주 3 to 3월 5주 5
|  |  | 쇼룸 | 디자인 | bar: 3월 3주 20
html | bar: 3월 4주 25 to 3월 4주 26
js
|  |  | 채팅 | 디자인 | bar: 3월 3주 20
html | bar: 3월 4주 27 to 3월 4주 28
js | bar: 4월 1주 6 to 4월 1주 8
|  |  | 코디 추천 | 디자인 | bar: 3월 3주 20
html | bar: 3월 4주 29 to 3월 5주 30
js | bar: 4월 1주 9 to 4월 1주 11
포트폴리오 2 -기업형(리뉴얼) |  | 구상 | 컨셉 설정 | 컨셉 설정 | bar: 3월 3주 18 to 3월 3주 20
|  | 기초 데이터 수집 | 사진, 영상, 음악 등 | 자료 조사 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 아이디어 스케치 | 벤치마킹 및 아이디어 도출 | 아이디어 구상 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 정보 구조 설계 | 정보 구조 설계 | 정보 구조도 제작 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 디자인 | 스토리보드 설계 및 제작 | 스토리보드 제작
|  | 일정 | 제작 일정 수정
|  | 구현 | main | 디자인
html
js
포트폴리오 3 -반응형 |  | 구상 | 컨셉 설정 | 컨셉 설정 | bar: 3월 3주 18 to 3월 3주 20
|  | 기초 데이터 수집 | 사진, 영상, 음악 등 | 자료 조사 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 아이디어 스케치 | 벤치마킹 및 아이디어 도출 | 아이디어 구상 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 정보 구조 설계 | 정보 구조 설계 | 정보 구조도 제작 | bar: 3월 3주 21 to 3월 3주 22
|  | 디자인 | 스토리보드 설계 및 제작 | 스토리보드 제작
|  | 일정 | 제작 일정 수정
|  | 구현 | main | 디자인
html
js
포트폴리오 4 -기업형 |  | 구상 | 컨셉 설정 | 컨셉 설정
|  | 기초 데이터 수집 | 사진, 영상, 음악 등 | 자료 조사
|  | 아이디어 스케치 | 벤치마킹 및 아이디어 도출 | 아이디어 구상
|  | 정보 구조 설계 | 정보 구조 설계 | 정보 구조도 제작
|  | 디자인 | 스토리보드 설계 및 제작 | 스토리보드 제작
|  | 일정 | 제작 일정 수정
|  | 구현 | main | 디자인
html
js
포트폴리오 5 -반응형 |  | 구상 | 컨셉 설정 | 컨셉 설정
|  | 기초 데이터 수집 | 사진, 영상, 음악 등 | 자료 조사
|  | 아이디어 스케치 | 벤치마킹 및 아이디어 도출 | 자료 조사
|  | 정보 구조 설계 | 정보 구조 설계 | 정보 구조도 제작
|  | 디자인 | 스토리보드 설계 및 제작 | 스토리보드 제작
|  | 일정 | 제작 일정 수정
|  | 구현 | main | 디자인
html
js